2022年度益阳医学高等专科学校

高校奖助学金项目支出绩效自评报告

为进一步规范资金管理，防范各类风险，强化绩效和责任意识，切实提高资金的使用效益。根据《益阳市财政局关于开展2022年度部门绩效自评工作的通知》，我校将2022年高校奖助学金项目资金使用情况进行绩效分析评价，现报告如下。

一、项目概况

益阳医学高等专科学校2022年度共有6515人次享受了国家奖助学金政策，其中2022年春国家助学金人数2960人，2022年秋校级奖学金人数690人，2022年秋国家奖助学金人数2865人。全年共计收到市级财政高校奖助学金拨款349.57万元。

我校严格执行高校奖助学金政策，所收到的财政专项资金用于了资助学生、奖励学生。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效评价目的

对专项资金进行绩效评价的目的是为了更进一步加强对资金的监管和提高资金的使用效率，是财政加强预算管理的要求。

（二）项目绩效自评情况

奖学金政策对学生日常生活学习激励效果明显，助学金政策对解决困难学生生活提供了较大的帮助，部分家庭困难的学生通过这个途径能顺利完成学业，尽早参加工作，服务基层医疗卫生行业。

三、综合评价结论

我校高校奖助学金项目支出绩效自评得分100分，自评结论为优秀。

四、绩效目标实现情况分析

市财政高校奖助学金市级资金278.73万元于2022年2月拨付我校财政账户，市财政高校奖助学金市级资金23.89万元、46.95万元于2022年7月拨付我校财政账户，该项经费拨付及时足额。

我校2022年度共计6515人次享受高校奖助学金政策，除了市本级拨款还有中央拨款，高校奖助学金中央拨款644万元我校严格按照财政专项资金的管理办法对资金进行了严格管理和使用，资金使用和报销严格按照《益阳医学高等专科学校专项资金管理办法》要求进行，资金支出进度和范围等与申报计划的相符，资金支出合理、合法和合规。没有出现资金违规使用、闲置等情况。

五、存在的问题和改进的措施

（一）存在的问题

我校4月发放国家助学金414.37万元，共计2960人；11月发放校级奖学金78.12万元，共计690人；12月发放国家奖助学金612.34万元，共计2865人；全年发放奖助学金1104.83万元，2022年共收到财政下拨中央和市级奖助学金993.57万元。由于存在多退少补的情况，拨付资金无法准确预计当年发放具体金额。

（二）改进的措施

希望政府部门能够进一步加大对高职教育的投入力度，加大高校奖助学金支持力度，在拨款方式上加以改进，使拨款信息更加清晰。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

财政支出绩效评价结果应用是增强资金绩效观念，加强财政支出管理，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。学校重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立了一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，充分发挥绩效评价的以评促管效能。

绩效评价结果将作为学校下年安排部门整体支出资金的重要依据，为下一年预算编制提供参考。

（一）通过绩效评价结果能够了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，学校将总结经验和教训，进一步改进工作，提高财政资源的使用效率。

（二）对绩效评价结果中存在的问题，学校将督促落实整改措施，及时督促调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益；对绩效评价中发现的各种违法、违规问题依法处理，严肃财经纪律，确保财政资金的有效使用。

（三）部门整体支出绩效自评结果将在学校官网上进行公开公示，接受广大师生和社会的监督。

附件：2022年度项目支出绩效自评表

附件

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 2022年益阳医学高等专科学校高校奖助学金项目支出绩效自评报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 益阳市财政局 |  |  |  | 实施单位 | 益阳医学高等专科学校 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 10分 | 100% | 10分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 349.57 | 349.57 |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.严格执行国家奖助学金政策，严肃财经纪律，落实好资助政策； 2.加大宣传力度，落实奖助学金资助政策； 3.合理使用资助资金，保障资金安全，及时下达资金。 |  |  |  | 1.确保在校在籍学生奖助学金发放； 2.跟进宣传力度，保障文件； 2.所收到的财政专项资金用于了学生资助。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：奖助学金总人数 | 6515人 | 6515人 | 20 | 20 |  |
|  |  |  | 指标2：奖助学金总资金 | 349.57万 | 349.57万 | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标3：奖助学金发放及时性 | 按时发放 | 按时发放 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （40分） | 社会效 益指标 | 指标1：鼓励学生努力学习，不断进步 | 有效 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标2：减轻建档立卡贫困学生家庭负担，确保学生顺利完成学业 | 有效 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 指标1：受助学生家长满意度 | 98%以上 | 100% | 10 | 100 |  |
|  |  |  | 指标2：受助学生满意度 | 98%以上 | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100分 | 100 |  |

填表人：黄子倩    填报日期：2023.03.09    联系电话：18773771885    单位负责人签字：